## BrainWave
Brainwave studio
Date | Issue | Comment
2013-10-16 | 개발 진행 순서 1. Package name 변경해서 프로젝트 만들기 2. Resource 들을 하나씩 변경하면서 맞추어 나가기 | 유사한 프로젝트를 이어가려면 쉽게 변환할 수 있는 방법을 알아둬야 한다.
2013-10-16 | ScreenOrientation 1. LANDSCAPE_FIXED 또는 LANDSCAPE_SENSOR (Nature sound)의 경우에서는 _SENSOR로 되어 있다. → 테스트 해보고 결정할 것. FPSEngine 1. 60으로 할지 좀더 느리게 할지 결정할 것. (게임이 아닌 이상 늦게 해도 괜찮을 것 같다)
2013-10-21 | 1. Package name 변경하기 완료 | 별첨 링크
2013-10-21 | [TODO] Admob key 해당 프로젝트 용으로 발급받아서 적용할 것. (현재는 Nature sound용으로 사용)
2013-10-21 | Splash scene 디자인 해야 함.